## Hoja3
Check List Cambio de horario 13 de Mayo 2017
Orden | Actividad | Servidor involucrado | Fecha Inicio | Fecha Término | Responsable | Estado
1 | Detención de Oracle - Modulab | Servidor Oracle | 2017-05-13 23:00 | 2017-05-14 | GPEREIRA
1 | Detención de SQL - Bioscaja | Servidor Virtual CLU-MOD-NOD01 | 2017-05-13 23:00 | 2017-05-14 | GPEREIRA
1 | Instalacion del parche en servidor Antofagasta | 192,168,15,10 | 2017-05-13 23:00 | 2017-05-14 | TI Bionet
1 | Instalacion del parche en servidor Calama | 192,168,52,10 | 2017-05-13 23:00 | 2017-05-14 | TI Bionet
1 | Instalacion del parche en servidor Concepción | 192,168,11,10 | 2017-05-13 23:00 | 2017-05-14 | TI Bionet
1 | Instalacion del parche en servidor Copiapó | 192,168,24,10 | 2017-05-13 23:00 | 2017-05-14 | TI Bionet
1 | Instalacion del parche en servidor HT | 192,168,1,219 | 2017-05-13 23:00 | 2017-05-14 | TI Bionet
1 | Instalacion del parche en servidor Illapel | 192,168,12,10 | 2017-05-13 23:00 | 2017-05-14 | TI Bionet
1 | Instalacion del parche en servidor Indisa | 192,168,1,221 | 2017-05-13 23:00 | 2017-05-14 | TI Bionet
1 | Instalacion del parche en servidor Iquique | 192,168,23,10 | 2017-05-13 23:00 | 2017-05-14 | TI Bionet
1 | Instalacion del parche en servidor La Serena | 192,168,28,14 | 2017-05-13 23:00 | 2017-05-14 | TI Bionet
1 | Instalacion del parche en servidor Los Andes | 192,168,31,10 | 2017-05-13 23:00 | 2017-05-14 | TI Bionet
1 | Instalacion del parche en servidor Ovalle | 192,168,22,28 | 2017-05-13 23:00 | 2017-05-14 | TI Bionet
1 | Instalacion del parche en servidor Pto. Montt | 192,168,14,38 | 2017-05-13 23:00 | 2017-05-14 | TI Bionet
1 | Instalacion del parche en servidor Rancagua | 192,168,7,10 | 2017-05-13 23:00 | 2017-05-14 | TI Bionet
1 | Instalacion del parche en servidor Talca | 192,168,38,10 | 2017-05-13 23:00 | 2017-05-14 | TI Bionet
1 | Instalacion del parche en servidor Temuco | 192,168,17,10 | 2017-05-13 23:00 | 2017-05-14 | TI Bionet
1 | Instalacion del parche en servidor Valdivia | 192,168,51,10 | 2017-05-13 23:00 | 2017-05-14 | TI Bionet
1 | Instalacion del parche en servidor Vallenar | 192,168,35,10 | 2017-05-13 23:00 | 2017-05-14 | TI Bionet
1 | Instalacion del parche en servidor Viña del Mar | 192,168,16,10 | 2017-05-13 23:00 | 2017-05-14 | TI Bionet
4 | Reinicio de servicio Modualab en servidor de app HT | 192,168,1,219 | 14/05/2017:00:00 | 14/05/2017:15:00 | GPEREIRA
4 | Reinicio de servicio Modualab en servidor de app Impresión Bioscaja | 192,168,1,221 | 14/05/2017:00:00 | 14/05/2017:15:00 | GPEREIRA
4 | Reinicio de servicio Modualab en servidor de app Impresión WEB | 192,168,1,218 | 14/05/2017:00:00 | 14/05/2017:15:00 | GPEREIRA
4 | Reinicio de servicio Modualab en servidor de app Indisa | 192,168,1,220 | 14/05/2017:00:00 | 14/05/2017:15:00 | GPEREIRA
4 | Reinicio de servicio Modualab en servidor de app infomes - ACHS | 192,168,1,241 | 14/05/2017:00:00 | 14/05/2017:15:00 | GPEREIRA
4 | Reinicio de servicio Modualab en servidor de app MO ALL | 192,168,1,227 | 14/05/2017:00:00 | 14/05/2017:15:00 | GPEREIRA
4 | Reinicio de servicio Modualab en servidor de app Norte | 192,168,1,217 | 14/05/2017:00:00 | 14/05/2017:15:00 | GPEREIRA
4 | Reinicio de servicio Modualab en servidor de app SUR | 192,168,1,216 | 14/05/2017:00:00 | 14/05/2017:15:00 | GPEREIRA
5 | Abrir Modulab apuntando a server 192,168,1,216 | 192,168,1,216 | 2017-05-14 | 2017-05-14 00:30 | SI Bionet
5 | Abrir Modulab apuntando a server 192,168,1,217 | 192,168,1,217 | 2017-05-14 | 2017-05-14 00:30 | SI Bionet
5 | Abrir Modulab apuntando a server 192,168,1,218 | 192,168,1,218 | 2017-05-14 | 2017-05-14 00:30 | SI Bionet
5 | Abrir Modulab apuntando a server 192,168,1,219 | 192,168,1,219 | 2017-05-14 | 2017-05-14 00:30 | SI Bionet
5 | Abrir Modulab apuntando a server 192,168,1,220 | 192,168,1,220 | 2017-05-14 | 2017-05-14 00:30 | SI Bionet
5 | Abrir Modulab apuntando a server 192,168,1,221 | 192,168,1,221 | 2017-05-14 | 2017-05-14 00:30 | SI Bionet
5 | Abrir Modulab apuntando a server 192,168,1,227 | 192,168,1,227 | 2017-05-14 | 2017-05-14 00:30 | SI Bionet
5 | Abrir Modulab apuntando a server 192,168,1,241 | 192,168,1,241 | 2017-05-14 | 2017-05-14 00:30 | SI Bionet
5 | Conectar Mirth SAP | 192,168,1,4 | 2017-05-14 | 2017-05-14 00:30 | GRUPO BIOS
5 | Instalacion del parche en servidor Arica | 192,168,32,10 | 2017-05-13 23:00 | 2017-05-14 | TI Bionet
5 | Revisar hora de servidor Históricos Infolab | 192,168,1,253 | 2017-05-14 | 2017-05-14 00:30 | SI Bionet
5 | Revisar hora servidor de pruebas Modulab | 192,168,1,78 | 2017-05-14 | 2017-05-14 00:30 | GRUPO BIOS
5 | Revisar hora sevidor de pruebas Bioscaja | 192,168,1,80 | 2017-05-14 | 2017-05-14 00:30 | GRUPO BIOS
5 | Revisar horario servidor de BK | 192,168,1,11 | 2017-05-14 | 2017-05-14 00:30 | GRUPO BIOS
5 | Revisar que esté arriba app Homologación Medisyn | 192,168,1,220 | 2017-05-14 | 2017-05-14 00:30 | GRUPO BIOS
5 | Sigma Bioscaja | 192,168,1,211 | 2017-05-14 | 2017-05-14 00:30 | GRUPO BIOS
5 | Sigma Lorito SAP | 192,168,1,211 | 2017-05-14 | 2017-05-14 00:30 | GRUPO BIOS
5 | Subir Miltionline Medisyn Ambulatorio | 192,168,1,220 | 2017-05-14 | 2017-05-14 00:30 | GRUPO BIOS
5 | Subir Miltionline Medisyn Hospitalizado | 192,168,1,221 | 2017-05-14 | 2017-05-14 00:30 | GRUPO BIOS
5 | Subir Miltionline SAP informes PDF | 192,168,1,131 | 2017-05-14 | 2017-05-14 00:30 | GRUPO BIOS
5 | Subir Mirth Medisyn | 192,168,1,220 | 2017-05-14 | 2017-05-14 00:30 | GRUPO BIOS
5 | Subir MO Bioscaja | 192,168,1,241 | 2017-05-14 | 2017-05-14 00:30 | GRUPO BIOS
5 | Subir Multionlina SAP | 192,168,1,4 | 2017-05-14 | 2017-05-14 00:30 | GRUPO BIOS
5 | Subir Multionline DFT Bioscaja | 192,168,1,227 | 2017-05-14 | 2017-05-14 00:30 | GRUPO BIOS
5 | Subir Multionline Kernmic | 192,168,1,78 | 2017-05-14 | 2017-05-14 00:30 | GRUPO BIOS
5 | Subir Multionline PDF | 192,168,1,131 | 2017-05-14 | 2017-05-14 00:30 | GRUPO BIOS
5 | Subir Sigma Bioscaja | 192,168,1,211 | 2017-05-14 | 2017-05-14 00:30 | GRUPO BIOS
5 | Subir Sigma Medisyn Ambulatorio | 192,168,1,220 | 2017-05-14 | 2017-05-14 00:30 | GRUPO BIOS
5 | Subir Sigma Medisyn Hospitalizado | 192,168,1,220 | 2017-05-14 | 2017-05-14 00:30 | GRUPO BIOS
6 | Subir Multionline Antofagasta | 192,168,15,10 | 14/05/2017 00;15:00 | 14/05/2017 00;30:00 | MR
6 | Subir Multionline Arica | 192,168,32,10 | 14/05/2017 00;15:00 | 14/05/2017 00;30:00 | MR
6 | Subir Multionline Calama | 192,168,52,10 | 14/05/2017 00;15:00 | 14/05/2017 00;30:00 | MR
6 | Subir Multionline Concepción | 192,168,11,10 | 14/05/2017 00;15:00 | 14/05/2017 00;30:00 | RV
6 | Subir Multionline Copiapó | 192,168,24,10 | 14/05/2017 00;15:00 | 14/05/2017 00;30:00 | MR
6 | Subir Multionline HT | 192,168,1,219 | 14/05/2017 00;15:00 | 14/05/2017 00;30:00 | RV
6 | Subir Multionline Illapel | 192,168,12,10 | 14/05/2017 00;15:00 | 14/05/2017 00;30:00 | MR
6 | Subir Multionline Indisa | 192,168,1,221 | 14/05/2017 00;15:00 | 14/05/2017 00;30:00 | RV
6 | Subir Multionline Iquique | 192,168,23,10 | 14/05/2017 00;15:00 | 14/05/2017 00;30:00 | MR
6 | Subir Multionline La Serena | 192,168,28,14 | 14/05/2017 00;15:00 | 14/05/2017 00;30:00 | MR
6 | Subir Multionline Los Andes | 192,168,31,10 | 14/05/2017 00;15:00 | 14/05/2017 00;30:00 | RV
6 | Subir Multionline Ovalle | 192,168,22,28 | 14/05/2017 00;15:00 | 14/05/2017 00;30:00 | MR
6 | Subir Multionline Pto Montt | 192,168,14,38 | 14/05/2017 00;15:00 | 14/05/2017 00;30:00 | RV
6 | Subir Multionline Rancagua | 192,168,7,10 | 14/05/2017 00;15:00 | 14/05/2017 00;30:00 | RV
6 | Subir Multionline Talca | 192,168,38,10 | 14/05/2017 00;15:00 | 14/05/2017 00;30:00 | RV
6 | Subir Multionline Temuco | 192,168,17,10 | 14/05/2017 00;15:00 | 14/05/2017 00;30:00 | RV
6 | Subir Multionline Valdivia | 192,168,51,10 | 14/05/2017 00;15:00 | 14/05/2017 00;30:00 | RV
6 | Subir Multionline Vallenar | 192,168,35,10 | 14/05/2017 00;15:00 | 14/05/2017 00;30:00 | MR
6 | Subir Multionline Viña del Mar | 192,168,16,10 | 14/05/2017 00;15:00 | 14/05/2017 00;30:00 | RV
7 | Chequear la Fecha y hora | Ip Lab 03 | 2017-05-14 00:30 | 2017-05-14 01:00 | SI Bionet
7 | Extraer en Modualb ingreso ed pruebas | Ip Lab 03 | 2017-05-14 00:30 | 2017-05-14 01:00 | SI Bionet
7 | Ingresar resultados y Validar en Modulab | Ip Lab 04 | 2017-05-14 00:30 | 2017-05-14 01:00 | SI Bionet
7 | Realizar Ingresr de pruebas en Bioscaja | Ip Lab 01 | 2017-05-14 00:30 | 2017-05-14 01:00 | SI Bionet
7 | Recepcionar en modulab | Ip Lab 03 | 2017-05-14 00:30 | 2017-05-14 01:00 | SI Bionet
7 | Revisar Fecha y hora de resultados validados | Ip Lab 04 | 2017-05-14 00:30 | 2017-05-14 01:00 | SI Bionet
7 | Revisar Hora de Ingreso en Bioscaja | Ip Lab 01 | 2017-05-14 00:30 | 2017-05-14 01:00 | SI Bionet
7 | Revisar la Fecha y hora que llegó a Modula el ingreos de pruebas | Ip Lab 02 | 2017-05-14 00:30 | 2017-05-14 01:00 | SI Bionet
7 | Revisar si pasó a Modulab el Ingreso de pruebas | Ip Lab 02 | 2017-05-14 00:30 | 2017-05-14 01:00 | SI Bionet
7 | Revsiar Fecha y hora de Informe | Ip Lab 04 | 2017-05-14 00:30 | 2017-05-14 01:00 | SI Bionet
8 | Imprimir exámenes de la página WEB | 192,168,1,11 | 2017-05-14 00:30 | 2017-05-14 01:00 | SI Bionet
8 | Sacar listado de TAT | Ip local 05 | 2017-05-14 00:30 | 2017-05-14 01:00 | SI Bionet